## v.8_27.04.2026
Flow CTA_เริ่ม 20.11.2025
ขั้นตอนการทำสัญญาโครงการวิจัย |  |  | ระยะเวลา (วัน)
LIST | STEP | DETAILS | งบ < 25 ลบ |  | งบ > = 25 ลบ
|  |  | INSTITUTION | SPONSOR | INSTITUTION | SPONSOR
0 | SPONSOR เตรียม Draft CTA | 1. Cover letter (กรณีงบมากกว่า 25 ลบ.) |  | ขึ้นกับ SPONSOR |  | ขึ้นกับ SPONSOR
2. ร่าง Clinical Trial Agreement (CTA) / ร่าง Clinical Trial Agreement Amendment (CTAA)
3. Protocol
4. สำเนา COA / EC Submission
5. Check list
6. สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท ระบุกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา
7. สำเนาหนังสือมอบอำนาจลงนาม (กรณีผู้ลงนามในสัญญามิใช่กรรมการ)
8. สำเนา CTA Previous (กรณี CTAA)
9. ส่งเอกสาร มาที่ SICRES (วิไลรัตน์) อาคาร SIMR ชั้น 10 โทร. 02-419-2979
10. ส่งไฟล์เอกสารทั้งหมด มาที่ cta@sicres.org
1 | INSTITUTION REVIEW Draft CTA | 1.1 ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน ของ Draft CTA พร้อมแจ้ง Draft ID (นับจากวันรับเอกสารในข้อ 0) | 1 |  | 1
|  | 1.2 สรุปประเด็นที่พบเพื่อนำเสนอ Reviewer | 1 |  | 3
|  | 1.3 Reviewer พิจารณา Draft CTA | 4 |  | 14
|  | 1.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ Sponsor ทราบทางอีเมล | 1 |  | 1
2 | SPONSOR REVISE (จัดเตรียมคู่สัญญา 3 ฉบับ พร้อมลงนามในส่วนของ SPONSOR และนำส่งหัวหน้าโครงการ) |  |  | ขึ้นกับ SPONSOR |  | ขึ้นกับ SPONSOR
3 | INSTITUTION (หัวหน้าโครงการตรวจสอบคู่สัญญา พร้อมลงนาม และนำส่ง SICRES) |  | 9 |  | 9
4 | INSTITUTION SIGNATURE EXECUTE | 4.1 ผอ. SICRES เสนอคู่สัญญาให้คณบดีลงนาม | 5 |  | 5
4.2 สารบรรณคณะรับคู่สัญญา
4.3 รองคณบดีฝ่ายบริหารรับคู่สัญญา
4.4 ห้องคณบดีรับคู่สัญญา
4.5 คณบดีลงนามคู่สัญญา
รวมระยะเวลา (วัน) |  |  | 21 |  | 33